## 前期项目
米脂县2019年重大前期项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 规划建设 起止年限 | 总投资 | 前期相关手续办理或主要工作进展情况 | 2019年工作目标任务 | 项目推进 责任单位及负责人 | 县级专抓领导
合计（15）个 |  |  |  |  | 677010
1 | 佳米高速（米脂段） | 印斗镇 银州街道办 | 25公里的路基、路面及附属工程 | 2019—2021 | 250000 | 前期相关手续已完成 | 力争年内开工建设 | 交通局 姜良泽 | 李庆华
2 | 北斗农业·中国米脂天地一体化科技产业园区PPP项目 | 县城无定河西岸 | 占地约680亩，建设区域分两个地块。其中，北区建设用地以休闲娱乐为主，融入服务建筑，为天地一体生态科技园；南区建设用地以生态农业为主，融入休闲观光，为米脂婆姨太空花卉博览园 | 2019—2021 | 84000 | 初步方案已完成，正在编制可研报告 | 开展征地等项目前期工作 | 管委会 负责人 | 管委会负责人
3 | 杨家沟红色旅游 | 杨家沟镇 | 转战陕北微缩体验区、黄土影视文化拍摄基地、移民安置小区建设 | 2019-2021 | 40000 | 正在编制规划 | 完成前期相关手续，力争年内开工建设 | 文化和旅游文物广电局 常彦斌 | 雷 琦
4 | 沙家店红色教育基地建设 | 沙家店村 | 新建红色教育基地2500㎡ | 2019 | 850 | 规划设计已完成 | 完成前期相关手续，力争年内开工建设 | 沙店镇 李 瑞 | 胡锦涛
5 | 陕果集团米脂现代果业产业园区（二期） | 城郊镇十里铺村 | 项目占地50亩，总建筑面积3万平方米，新建苹果交易市场和果用物资交易市场 | 2019-2021 | 12000 | 正在编制规划 | 落实土地、办理前期相关手续 | 果业公司 高海斌 | 管委会 负责人
6 | 乡村振兴战略之道路提升改造工程 | 各行政村 | 全县街镇村主干道升级改造 | 2019-2020 | 45000 | 正在编制规划 | 完成规划设计、征地、拆迁等前期工作，力争年内开工建设 | 交通局 姜良泽 | 李庆华
7 | 高渠-榆林沟公路改建工程 | 银州街道办 | 公路三级，6.8公里长的路基、路面、桥涵及附属设施等工程 | 2019-2020 | 3060 | 《工程可行性研究报告》编制完成 | 完成规划设计、征地、拆迁等前期工作，力争年内开工建设 | 交通局 姜良泽 | 李庆华
8 | 孟岔-杜家石沟公路改建工程 | 城郊镇 石沟镇 | 公路三级，8公里长的路基、路面、桥涵及附属设施等工程 | 2019-2020 | 4000 | 正在编制规划 | 完成规划设计、征地、拆迁等前期工作，力争年内开工建设 | 交通局 姜良泽 | 李庆华
9 | 米脂县老城区西街村等棚户区改造项目 | 县城老城区、西街村、东街村、张米脂沟村等 | 建筑面积13.6万平方米、共1700户、道路长约1700米。主要是对建筑进行维修、道路硬化等设施建设 | 2019-2022 | 37500 | 规划设计已完成 | 完成前期相关手续，力争年内开工建设 | 住建局 高 魏 | 乔治浩
10 | 无定河西岸滨河生态走廊 | 河西区 | 全长3公里，建设内容包括景观土建，植物景观、道路铺砖、亮化系统等 | 2019-2020 | 8000 | 进入方案设计阶段 | 完成前期相关手续，力争年内开工建设 | 住建局 高 魏 | 乔治浩
11 | 无定河综合治理工程 | 无定河县城段 | 规划建设滩地公园面积4.5hm2,木栈道0.3 hm2,浮雕墙0.12 hm2,挡墙植绿0.15 hm2 | 2019-2020 | 35600 | 进入方案设计阶段 | 完成前期相关手续，力争年内开工建设 | 水利局 李鹏雄 | 孙文强
12 | 浙江运达100mw风电项目 | 米脂县杨家沟镇、城郊镇、印斗镇桥河岔 | 50台2000kw风电机组 | 2019-2020 | 80000 | 待省发改委相关审批手续 | 完成前期相关手续，力争年内开工建设 | 工业商贸局 郝建红 | 李庆华
13 | 5万千瓦风力发电项目 | 石沟镇 | 新建5万千瓦风力发电站 | 2019-2020 | 45000 | 正在编制规划 | 完成规划设计、征地等前期工作 | 工业商贸局 郝建宏 | 谢恩莲
14 | 小米酵素生态工业园建设项目 | 东山梁工业园区 | 占地约280亩，建设小米酵素及其他杂粮酵素基地 | 2019-2021 | 12000 | 正在开展征地工作 | 开展征地等项目前期工作 | 管委会 负责人 | 管委会 负责人
15 | 国家农业产业融合示范项目 | 石沟镇党坪村、柳家洼村 | 观光农业和旅游景区建设 | 2019-2021 | 20000 | 正在编制规划 | 完成前期相关手续，力争年内开工建设 | 管委会 负责人 | 管委会 负责人