## Sheet1
米脂县2019年重点建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 建设期限 | 建设规模和内容 | 2019年建设内容 | 总投资 | 2019年计划投资 | 责任单位 | 县级专抓领导
建设项目41个，其中新建25个，续建16个 | [6 empty] | 590761 | 286380
一、道路交通项目（2个） | [6 empty] | 14725 | 14625
1 | 米坑路建设项目 | 印斗镇张岔村至佳县枣坪村 | 新建 | 2019 | 公路三级，总里程23.5公里的路基、路面、桥涵、安全设施等工程 | 开工建设 | 10775 | 10675 | 交通局 | 李庆华
2 | 哈流咀-郭家砭公路改建工程 | 龙镇 | 新建 | 2019 | 公路四级，9.8公里长的路基、路面、桥涵及附属设施等工程 | 完成前期相关手续，力争年内开工建设 | 3950 | 3950 | 交通局 | 李庆华
二、能源化工项目（3个） | [6 empty] | 160000 | 98000
3 | 5万千瓦风 力发电项目（一期） | 桃镇、印斗、杨家沟、姬岔 | 续建 | 2017-2019 | 新建5万千瓦风力发电站 | 全面完成建设任务 | 45000 | 15000 | 工业商贸局 | 谢恩莲
4 | 5万千瓦风 力发电项目（二期） | 桃镇、杨家沟镇、印斗镇 | 新建 | 2019 | 新建50mw风力发电站 | 建成投用 | 43000 | 43000 | 工业商贸局 | 谢恩莲
5 | 120万吨真空盐项目 | 张家湾 | 新建 | 2019-2020 | 年产120万吨真空盐 | 完成前期相关手续，开工建设 | 72000 | 40000 | 管委会 | 常升旺
三、社会事业项目（11个） | [6 empty] | 149440 | 41024
6 | 杨家沟文物维修一期工程 | 杨家沟村 | 续建 | 2018-2019 | 革命旧址院落维修（十二月会议旧址、情报局旧址、公安局旧址） | 完成全部建设任务 | 618 | 618 | 文化和旅游文物广电局 | 雷 琦
7 | 米脂县医院改扩建项目 | 米脂县医院 | 新建 | 2019-2020 | 地上面积5045.28㎡地下面积4182.05㎡ | 完成总工程量的30% | 6520 | 1956 | 卫健局 | 常升旺
8 | 第六幼儿园 | 宋硷 | 续建 | 2018-2019 | 项目占地面积3364.34平方米，建筑面积4390.34平方米，为地上三层框架结构教学楼一栋，拟开设12个教学班，可容纳幼儿360人 | 完成主体及室外工程 | 1500 | 1200 | 教育和体育局 | 雷 琦
9 | 第七幼儿园 | 旧看守所 | 续建 | 2018-2019 | 项目占地5632平方米，总建筑面积5835平方米，新建一幢地上三层（局部为四层）框架结构教学楼和附属工程 | 建成投用 | 1500 | 600 | 教育和体育局 | 雷 琦
10 | 米西区九年一贯制学校 | 县城对面，无定河以西 | 新建 | 2019-2020 | 项目占地60000平方米，教学及辅助用房17900平方米、行政及教研用房1900平方米、后勤及生活用房2820平方米，总建筑面积22620平方米 | 完成主体工程 | 9300 | 4500 | 教育和体育局 | 崔 飞
11 | 第八幼儿园 | 银南新区 | 新建 | 2019 | 项目占地5000平方米，总建筑面积4000平方米，新建框架结构教学楼一幢和附属工程 | 完成规划设计等前期工作，开工建设 | 1500 | 1500 | 教育和体育局 | 乔治浩
12 | 米脂县中心体育场项目 | 北门川 | 续建 | 2018-2019 | 按规划设计方案实施，新建“一场两馆”即体育场、综合馆、游泳馆 | 主体工程完工 | 23042 | 12000 | 住建局 | 乔治浩
13 | 基层派出所建设项目 | 银州街道、城郊镇、杨家沟镇、桃镇、沙家店镇 | 新建 | 2019-2021 | 北门川、城郊镇各新建1800平方米、杨家沟镇新建900平方米、 沙家店镇、桃镇各600平方米 | 北门川、城郊镇、杨家沟镇派出所完成主体建设；沙家店镇、桃镇完成前期相关手续 | 1410 | 1250 | 公安局 | 胡锦涛
14 | 汽车产业园区建设项目 | 城郊镇张家沟村 | 新建 | 2019-2021 | 占地约440亩，建设集汽车销售、售后服务、零部件销售等为一体的汽车贸易园 | 完成征地、规划设计等前期工作， 力争年内开工建设 | 100000 | 15000 | 管委会 | 乔治浩
15 | 米脂县档案馆项目 | 卧虎湾 | 续建 | 2018-2019 | 占地约7.9亩，总建筑面积6201.05平方米，其中地上5116.66平方米，地下人防工程1084.39平方米 | 竣工 | 2200 | 2200 | 住建局 | 乔治浩
16 | 米脂县老年公寓（老年养护院) | 银南新区 | 新建 | 2019-2022 | 占地15亩，建筑面积9000平方米，新建五层框架结构综合楼2幢及附属工程，床位200张 | 积极争取资金，力争年内开工建设 | 1850 | 200 | 民政局 | 孙文强
四、农业综合项目（11个） | [6 empty] | 58885 | 32440
17 | 退耕还林工程 | 各有关镇 | 新建 | 2019 | 新建生态林经济林8000亩 | 完成栽植任务 | 1280 | 1280 | 林业局 | 孙文强
18 | 山地苹果产 业建设项目 | 8镇1办 | 新建 | 2019 | 新建山地苹果标准化示范园25000亩 | 完成栽植任务 | 3200 | 3200 | 农业农村局 | 孙文强
19 | 陕果集团米脂现代果业产业园区（一期） | 城郊镇十里铺村 | 续建 | 2018-2019 | 项目一期占地50.47亩总建筑面积25862.19平方米 | 工程主体封顶 | 12925 | 10000 | 果业公司 | 高 寒 孙文强
20 | 苹果良种苗木繁育基地 | 城郊镇、银州街道 | 续建 | 2018-2019 | 建立市级苹果良种苗木繁育基地1000亩 | 苗木繁育完成采穗圃和母本园建设，出圃优质苗木200万株 | 2000 | 1000 | 果业公司 | 孙文强
21 | 万亩山地苹果产业扶贫基地 | 沙店镇、龙镇 | 续建 | 2018-2022 | 建设山地苹果产业扶贫基地10000亩 | 流转土地3000亩，进行土地平整和果树栽植 | 10000 | 2000 | 果业公司 | 孙文强
22 | 国家水土保持重点建设工程 | 城东项目区 | 新建 | 2019 | 水土保持综合治理28.0平方公里 | 水土保持综合治理28平方公里 | 1060 | 1060 | 水利局 | 孙文强
23 | 米脂县病险淤地坝除险加固工程 | 各街镇 | 新建 | 2019 | 加固淤地坝15座 | 维修加固淤地坝15座 | 800 | 800 | 水利局 | 孙文强
24 | 生猪定点屠宰场 | 吴家沟村 | 续建 | 2018-2019 | 总占地面积25亩，建筑面积9800㎡，年屠宰量达5万头 | 建成投用 | 1840 | 1300 | 农业农村局 | 孙文强
25 | 畜禽规模养殖污染防治 | 全县8镇1办 | 新建 | 2019-2020 | 对全县289家规模以上养殖场建设污染防治配套设施 | 完成建设任务 | 5780 | 1800 | 农业农村局 | 孙文强
26 | 米脂县万亩有机绿色小米（小杂粮）基地及产业链建设项目 | 各镇 （村）和东山梁工业园区 | 续建 | 2018-2022 | 建设有机绿色小米（小杂粮）基地10000亩；建设年加工5000吨小米（小杂粮）加工厂一座；包装厂一座；年无害化处理有机肥20000方工厂一座 | 建设有机绿色小米（小杂粮）基地10000亩 | 18000 | 8000 | 农投公司 | 孙文强
27 | “农光互补”产业园区建设项目 | 龙镇张兴庄光伏电站和城郊镇赵家山、井家畔、冯尚庄、高二沟电站 | 新建 | 2019 | 分别在5个电站内种植远志、黄芪等中药材，打造旅游、休闲、观光一体的产业园区 | 完成建设任务 | 2000 | 2000 | 农投公司 | 孙文强
五、基础设施项目（14） | [6 empty] | 207711 | 100291
28 | 银南新区新型城镇化建设项目 | 卧虎湾 | 续建 | 2018-2022 | 该项目规划总用地面积145.56公顷，其中一期建设用地面积为57.25公顷，规划容纳人口1.6万人，项目总投资概算为10.82亿元 | 完成社会资本方招标，签订合同，开工建设并完成土地一级开发。 | 108200 | 20000 | 住建局 | 王国忠 乔治浩
29 | 银州北路二期项目 | 北门川 | 续建 | 2018-2019 | 道路总长约3.294公里，包括银州北路、团结路、福乐路、自强路、志远路五条道路及涵洞、排水、照明、景观绿化、交通设施和其他附属工程 | 建成通车 | 10800 | 5609 | 住建局 | 乔治浩
30 | 北门川片区管网建设项目 | 北门川 | 新建 | 2019 | 污水管网总长2875米，雨水管网总长4470米 | 全面竣工 | 1760 | 1760 | 住建局 | 乔治浩
31 | 县城公共基础设施提升工程 | 城区 | 新建 | 2019-2020 | 县城公共基础设施绿化、亮化、美化、硬化等 | 完成规划设计等前期工作，开工建设 | 3064 | 1760 | 住建局 | 乔治浩
32 | 银南新区连接线项目 | 小石砭 | 新建 | 2019-2020 | 道路宽12米，总里程770米 | 完成征迁、桥梁及路基工程 | 4225 | 3000 | 住建局 | 乔治浩
33 | 乡镇污水厂建设项目 | 杨家沟、沙店、城郊镇、印斗镇、郭兴庄 | 新建 | 2019-2020 | 日处理污水400㎥-500㎥ | 完成项目审批、设计，开工建设 | 2500 | 1500 | 住建局 | 乔治浩
34 | 农村垃圾分类治理项目 | 杨家沟、沙店、城郊镇、印斗镇、郭兴庄 | 新建 | 2019-2020 | 生活垃圾分类治理 | 完成项目审批、设计，开工建设 | 1500 | 500 | 住建局 | 乔治浩
35 | 美丽乡村及乡村振兴战略市级示范村建设工程 | 涉及项目村 | 新建 | 2019 | 实施入户道路提升改造、村民住宅院落绿化美化、环卫设施建设等 | 全面完成建设任务 | 20000 | 20000 | 农业农村局 | 朱 云
36 | 脱贫攻坚产业提升项目 | 全县87个贫困村、119个非贫困村 | 新建 | 2019 | 产业提升 | 全面完成建设任务 | 19000 | 19000 | 农业农村局 | 孙文强
37 | 翔凤景苑 | 汽车 站旁 | 续建 | 2017-2019 | 总建筑面积9.4万平方米，5幢22-24层 | 全面竣工 | 20000 | 16000 | 银州街道 | 常升旺
38 | 盘龙山地公园（一期） | 盘龙山 | 续建 | 2018-2020 | 次路、桥梁及入口景区配套设施建设 | 完成年度计划任务 | 8500 | 3000 | 林业局 | 朱 云
39 | 绥德330千伏变至东山梁变110千伏输电线路工程 | 米脂县 | 续建 | 2018-2019 | 建设绥德330千伏变至东山梁变110千伏双回输电线路36公里及东山梁110千伏变电站工程 | 建成投运 | 6250 | 6250 | 电力局 | 李庆华
40 | 张家沟110千伏变电站二期工程 | 米脂县 | 新建 | 2019 | 新建110千伏双回输电线路1.5公里，新增主变1台 | 建成投运 | 960 | 960 | 电力局 | 李庆华
41 | 郭兴庄镇镇区段堤防工程 | 郭兴庄 | 新建 | 2019 | 新建堤防360米 | 完成建设任务 | 952 | 952 | 郭兴庄镇 | 刘进军